财政支出重点评价报告

（ 2022年度）

项目（专项资金）名称 新增建设用地有偿使用费（唐财资环[2022]20号

项 目 实 施 单 位 　　　 （公章）

项 目 主 管 部 门 　　　 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

1. 评价工作组织开展情况

此次市财政拨付的新增建设用地有偿使用费（唐财资环[2022]20号）主要用于国土变更调查工作项目，该项工作的数据成果主要用于国土空间规划编制、项目用地组卷报批、财政、统计等相关部门，因此此次评价小组由上述相关部门组成。评价对象选取了2021年度国土变更调查工作项目。此次评价主要从社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标等几个方面进行。

1. 项目基本概况

1、项目背景。依据《土地调查条例》第六条“国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”要求，我区开展2021年度国土变更调查工作。此项工作主要任务是，按照国家统一标准，结合国家下发的影像图斑，对辖区范围内的土地利用现状进行全面调查，实地认定地类，进一步细化和完善土地利用基础数据，以实现成果信息化管理与共享，满足国家生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。

按照《土地调查条例》的有关规定，该项工作经费应纳入区级财政预算。由于2021年区财政紧张，我局申请预算未批准，导致招标工作不能进行。2022年3月3日，市财政拨付了该项目预算资金40.59万元。

2、项目绩效目标。项目年度绩效目标主要从项目完成率、调查质量、项目工程完成进度、支出资金是否合理几方面进行评价。

三、绩效评价情况

1、项目执行情况。项目经最终验收合格后，按照合同约定，甲方在15个工作日内支付乙方全部费用，已全额支付完毕。

2、该项目自签定合同之日起迅速开展工作，经过内业图斑提取、外业逐图斑核实拍照以及内业建库，形成调查成果上报省厅，省厅核查后报国家，于2022年底最终通过国家审核。

对照年初制定的产出指标、效果指标均已完成，2021年国土变更调查的数据成果已与局国土空间规划科、耕地保护科、执法监察科相关科室实行数据成果共享，并提供给区发改委、区统计局、区财政局部门，上述部门对此成果无一提出异议。

3、项目综合评价等级和评价结论。该项目按照既定目标按时保质保量完成，且得到应用，因此我局对该项目的自评结果为优。

四、存在问题及改进建议。

该项目是日常变更与年度变更相结合，工作时间紧任务重，但因区财政经费紧张，每年的预算都被砍掉，影响正常的项目招标采购。另外，该项目是年度日常工作，数据存在延续性和保密性，建议此项目工作的采购方式适用于采用单一来源采购方式，选用一家作业单位。