财政支出重点评价报告

（2023年度）

项目（专项资金）名称 食品监督抽验及快速检测试剂经费

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区市场监督管理局（公章）

项 目 主 管 部 门 　　　 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

一、评价工作组织开展情况

1、项目管理部门。

我局专门成立了杨利元为组长，王义昌为副组长，财务科全体成员为组员的项目领导小组，专门负责此项目。

2、开展业务培训。

我局组织召开了财政支出绩效评价培训会议，会上认真学习了《省项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，并讲解了财政支出绩效评价操作流程和评价方法。

3、选定评价对象。

按照资金量较大、代表性较强、社会关注度高的要求，我局选定食品监督抽验及快速检测试剂经费项目作为重点项目进行自评。

4、项目职责分工。

丰南区市场监督管理局综合协调科负责对该项目的招投标工作进行监督。

丰南区市场监督管理局财务科负责该项目补贴的申报、拨付和绩效评价工作。

二、项目基本概况

1、项目背景。

2023年以问题食品为导向，以非法添加和滥用食品添加剂为重点，按照《唐山市丰南区食品药品安全“十三五”规划》要求，全年完成全区上一年度常住人口数的千分之四份的检测任务,全年的检测任务约为2500批次左右。

1. 项目绩效目标。

此项目主要用于委托食品抽验和购置专用检测材料。

三、绩效评价情况

1、项目执行情况。

该项目总投资80万元，实际到位资金67.38万元,主要用于委托抽验、购置专用设备和专用检测材料。由于我局不具备专业的检测资质，需要公开招标聘请专业单位进行餐饮抽验检测。2023年共申请委托业务费80万元，分三个标段进行政府采购，涉及食品生产环节、销售环节和餐饮环节，包括糕点、糖果、饮料、调味品、乳制品、酒类、茶叶、豆制品、冷冻饮品、肉制品、方便食品等十大类食品。全年共完成2478批次，监督抽验合格率为98%。经谈判小组评审，采购人确认，锐德检测技术（天津）有限公司、摩天众创（天津）检测服务有限公司、谱尼测试（天津）有限公司成为此项目的成交供应商，中标价为67.38万元。

2、绩效指标分析。

产出指标。下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，又分为全年预计检测批次、食品抽检计划完成率、资金发放及时率、食品抽验价格标准4个三级指标，主要评价项目组织、建设、管理情况。

效益指标。下设经济效益、社会效益、可持续影响3个二级指标，又分为不合格食品生产企业处理率、餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖、可持续发展影响3个三级指标，主要评价项目实施的效益情况。

满意度指标。主要反映群众对该项目的满意程度。

预算执行率指标。主要反映预算执行情况和资金使用情况。

3、项目综合评价等级和评价结论。

按照绩效评价指标体系，通过对食品监督抽验及快速检测试剂经费项目管理绩效、结果绩效情况考评打分，结果为98分，绩效评价等级优秀。

我局在项目决策、管理、产出、效果等方面符合要求，效果显著。决策方面。该项目的申请、设立是根据市级文件精神安排的，是符合国家规定和相关法律法规要求的，有领导批示和审计报告。该项目绩效目标是根据项目的实际情况设定，绩效指标指向明确、细化；管理方面。我局在资金管理、费用支出等方面制度健全，会计核算规范，资金支付严格按照资金使用管理办法实施，符合财政国库管理制度的有关规定。同时我局制定了该项目的管理办法和实施方案，有项目领导小组统一进行管理和考核，实施过程均有记载。项目申报材料齐全，资料完整；产出方面。全年共完成2478批次，监督抽验合格率为98%，通报32批次食品安全监督抽检不合格情况，确保无重大食品安全事故事件发生；效果方面。该项目的实施，不仅为企业带来了经济效益，也实现了监督检查、现场抽验和行政处罚的有效衔接，保障了人民群众食品安全，杜绝了食品安全事故的发生，使政府放心，人民满意。

四、存在问题及改进建议

1、存在的问题

我局在该项目的预算编制等细节方面仍需要改进。

该项目大部分资金采用招投标的方式进行政府采购，有时实际中标价远远低于全年预算数，因此预算执行率比其他项目略低。

2、有关建议

我局将完善业务流程,精确预算编制，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。同时加强对业务科室的督促，严格规范资金支处进度，及时准确的进行资金申请和拨付，提高预算执行力度。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。