## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度专款-下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金 |  | 实施(主管）单位 | 环保站
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 397.32 | 到位数： | 397.32 | 执行数： | 122.172 | 30.75%
| 其中：财政资金 | 397.32 | 其中：财政资金 | 397.32 | 其中：财政资金 | 122.172
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 推广应用0.015毫米加厚高强度地膜12.748万亩，地膜回收率达到80%以上；推广全生物降解地膜0.248万亩。 |  |  | 目前已完成项目招投标、供货，地膜在2024年春季使用。 |  |  | 30%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 地膜推广面积：推广应用0.015毫米加厚高强度地膜12.748万亩，全生物降解地膜0.248万亩。 |  | =12.996（万亩） | 0 | 0
|  | 质量指标 | 推广完成率（年内地膜回收率达到80%以上） |  | ≥80% | 0 | 0
|  | 时效指标 | 完成时限：2023年3月底 |  | 100% | 0 | 0
|  | 成本指标 | 农户使用成本：通过加厚高强度地膜和可降解地膜的推广，解决回收难、替代成本高的问题。 |  | ≤100 | 0 | 0
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 有效治理“白色污染”（随机抽查地膜随意丢弃情况） |  | 20处 | 0 | 0
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 种植户满意度 |  | ≥90% | 0 | 0
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 30.75% | 3
| 总分 | [5 empty] | 3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 1、我区覆膜作物主要为棉花、花生等作物，其中棉花占比90%以上，根据种植习惯，棉花种植农户于2022年3月底前已完成覆膜工作，导致2022年地膜科学使用回收项目无法正常实施。2、地膜科学使用回收项目为跨年度实施，2022年完成应用作物摸底调查、实施方案制定等工作，经与上级主管部门沟通，项目在2023年实施。3、目前中央资金下达我区397.32万元，用于推广0.015毫米加厚地膜12.748万亩，每亩补贴30元；推广生物降解地膜0.248万亩，每亩补贴60元，省级资金下达我区9.92万元，用于推广生物降解地膜，每亩补贴40元，加厚。我区加厚地膜任务量大，省市财政无资金支持，我局积极申请2023年区级配套资金，但未获批。3、目前已完成项目招投标、供货，地膜在2024年春季使用。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。