## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位：农田建设科 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度专款提前下达2022年中央农田建设补助资金--唐财农[2021]88号 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 2152.8544 | 到位数： | 436.2004 | 执行数： | 436.2004 | 20.26%
| 其中：财政资金 | 2152.8544 | 其中：财政资金 | 436.2004 | 其中：财政资金 | 436.2004
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 到2023年底完成高标准农田建设面积7万亩，完成投资6510万元 |  |  | 到2023年底完成高标准农田建设面积7万亩，完成投资6510万元 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 建设规模（万亩） |  | 7 | 7 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 20
|  | 时效指标 | 竣工时间 |  | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 10
|  | 成本指标 | 亩均补助标准（万元） |  | 0.1223万元 | 0.125万元/亩 | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 田间道路通达能力 |  | 田间道路通达能力 | 田间道路通达能力提高 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意率 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 20.26% | 2
| 总分 | [5 empty] | 92
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 包含柳树瞿阝先建后补项目，其他项目正在竣工验收。
填报人：李振环 | [5 empty] | 联系电话：8189213
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。