## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度专款-下达市级扶持壮大村集体薄弱村财政奖补资金（唐财农[2022]92号） |  | 实施(主管）单位 | 农经科
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 建立稳定可持续增收的经营性项目，提升集体经济薄弱村经济收入。 |  |  | 因南孙庄镇、钱营镇相关程序未完成，资金无法支出，下步继续协助两个乡镇完善相关手续。 |  |  | 50%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 按照上级要求圆满完成项目建设任务 |  | ≥80% | 80% | 10
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  | ≥80% | 80% | 15
|  | 时效指标 | 项目建设进度 |  | ≥80% | 80% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设成本(采取各种节本增效措施，有效降低项目建设成本) |  | ≥0.5% | 0.5% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 项目增收 |  | ≥2% | 2% | 30
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 0% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 80
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因南孙庄镇、钱营镇相关程序未完成，资金无法支出，下步继续协助两个乡镇完善相关手续。
填报人： | [5 empty] | 联系电话：
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。