## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（2023年度）
填报单位：唐山市丰南区农业农村局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 专项-提前下达2023年省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项转移支付预算（唐财农[2022]107号） |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 120 | 到位数： |  | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 120 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2023年上级下达我区畜禽粪污资源化利用项目补贴资金120万元。已完成方案制定，并确定2家项目承担单位。目前项目已开工建设，预计12底前完工。提高粪污资源化利用水平，资源化利用率达到95%以上。 |  |  | 目前项目已完工。提高粪污资源化利用水平，资源化利用率达到95%以上。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 禽规模养殖场粪污处理设施提档升级 |  | 禽规模养殖场粪污处理设施提档升级2家 | 禽规模养殖场粪污处理设施提档升级2家 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10月底前完工 | 10月份完工 | 10
|  | 成本指标 | 饲养成本 |  | 通过改善设施，变废为宝，提高粪污收入≥5% | 有机肥替代化肥，提高粪污收入5% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 对人居环境的影响 |  | 环境改善 | 环境改善 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 群众满意度大于95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0 | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 项目已完成验收，待拨款
填报人：董庆武 | [5 empty] | 联系电话：5099997
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。