## 2022创新驿站
附件3
部门预算项目绩效自评表
（2023 年度）
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：5万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2022年市级农业综合发展（农业创新驿站建设）资金（唐财农[2022]55号）--水稻项目 |  | 实施(主管）单位 | 农业技术站
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100%
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 建设绿色水稻种植基地1950亩，辐射带动15000亩，打造“壹谷粒”市级著名品牌。引进、示范推广优质高产抗病品种2个，示范生态防控、稻田养蟹、性信息素诱控技术，水稻病虫害飞防作业等绿色关键技术4项，基地全部实现标准化生产，综合机械化达100%。在水稻生长关键节点开展技术培训100人次。 |  |  | 完成水稻绿色高产技术推广 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 培训人数 |  | 培训基层农技人员、新型农业经营主体和农民100人 | 120人 | 15
|  | 质量指标 | 引进新技术 |  | ≥4项 | 4项 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 本项目全部完成时限 | 按时完成 | 10
|  | 成本指标 | 产出效益高于成本 |  | ≥10% | 11% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 示范基地增效 |  | ≥15% | 15% | 15
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 节肥、节药 |  | 15%和30% | 15%和30% | 15
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 驿站主体对项目满意率 |  | 95%以上 | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施
填报人： | [5 empty] | 联系电话：
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。