## 2022年农村金融服务专员
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度专款-下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）（唐财农[2022]36号）-金融特派员补助（非专项资金） |  | 实施(主管）单位 | 农业开发产业化项目科
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 12 | 到位数： | 12 | 执行数： | 12 | 100%
| 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 开展农村金融服务专员制度试点工作，打造试点乡镇15个，加强农村金融服务专员宣传培训工作，提高农村金融服务水平，助力乡村振兴。 |  |  | 完成打造试点乡镇15个，印发宣传材料，制作条幅、展牌安装到各镇村，提高了农村金融服务水平。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 试点乡镇（打造试点乡镇数量） |  | 15 | 15 | 20
|  | 质量指标 | 服务质量（金融专员服务质量） |  | 明显提升 | 优化业务办理流程，加强数字化、线上化业务办理，提高授信、用信效率，全面提升客户服务体验 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 12月底前 | 8月 | 10
|  | 成本指标 | 成本降低 |  | ≥5% | 5% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 金融服务水平 |  | 明显提高 | 农村金融服务专员驻乡包村，帮助农业经营主体与金融机构对接，有效解决农村金融服务最后一公里问题。 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 满意度 |  | 95% | 94% | 9.9
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 99.4
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 农村金融服务专员由于承担其他工作任务较多，导致下乡走访时间少。下一步督促专员经常入村开展工作，提高服务水平。
填报人：边绍新 | [5 empty] | 联系电话：8180545
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。