## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（2023年度）
填报单位： | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度专款-下达2022年市级乡村振兴“十百千”工程专项奖补资金（第二批）（唐财农[2022]98号） |  | 实施(主管）单位 | 丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 380 | 到位数： | 380 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 380 | 其中：财政资金 | 380 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 南孙庄乡村振兴示范区、村庄清洁行动和国家乡村振兴示范县创建 |  |  | 创建国家乡村振兴示范县，整治提升人居环境 |  |  | 50%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 任务完成率 |  | 100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按计划完工率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 控制成本 |  | 按设计预算实施，不增加成本 | 按设计预算实施，成本未增加 | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 村庄人居环境 |  | 明显改善 | 实施道路硬化、绿化、亮化，村庄人居环境得到明显改善提升 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥98% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于施工未完成，未拨付。待施工完成后组织验收审计，拨付资金。
填报人：孙玉东 | [5 empty] | 联系电话：0315-5099951
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。