## 工作表2
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位：唐山市丰南区农业农村局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 冬季清洁采暖试点项目市级补助资金（唐财建[2023]93号) |  | 实施(主管）单位 | 423001-唐山市丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 68.56 | 到位数： | 68.56 | 执行数： | 0 | 0%
| 其中：财政资金 | 68.56 | 其中：财政资金 | 68.56 | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按实际需要进行洁净型煤的保供配送工作，在供暖期结束前，洁净煤已保供到位。乡镇相关手续已完善，省、市补贴资金按文件应及时拨付。 |  |  | 2022-2023年农户洁净煤推广、保供，安全使用工作已达80% |  |  | 80%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 保供率(实际保供量与居民订购量的比例） |  | =100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 产品合格率(合格产品占产品总量的比率) |  | ≥95% | 99% | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付到位率（资金实际拨付金额与应到位金额的比率） |  | ≥95% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 需求率（实际需求户与居民订购量的比例） |  | ≥95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 保综合指标完成率 |  | ≥90% | 98% | 30
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥80% | 90% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 资金拨付到位率 |  | =100% | 0% | 0
| 总分 | [5 empty] | 80
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金未拨付，因市级财政按采暖季前预计数下拨的洁净煤补贴资金，而采暖季还未结束，实际农户订购的洁净煤总数量还没有最终确定，而我局是按实际农户订购数量拨款。所以资金未拨付。
填报人：孟德亮 | [5 empty] | 联系电话：8189214
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。