## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（2023年度）
填报单位：唐山市丰南区农业农村局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年省级农业生产发展资金（唐财农[2022]116号）-智能奶牛场建设 |  | 实施(主管）单位 | 唐山市丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 130 | 到位数： |  | 执行数： | 0 | 0
| 其中：财政资金 | 130 | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 | 0
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 2023年12月底前建设完成能化牧场建设2个，通过购买设备及检测软件，改造升级奶厅智能监测系统、奶牛发情监测系统、TMR精准饲喂系统、环境监控系统。 |  |  | 2023年12月底已建设完成能化牧场建设2个，并完成配套设施。已完成验收，等待拨付。 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 建设智能奶牛场 |  | 计划建设智能奶牛场1个 | 建设智能奶牛场2个 | 20
|  | 质量指标 | 实现数据自动上传 |  | 实现数据自动上传 | 已实现数据自动上传 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 12月底前完成 | 12月份完成 | 10
|  | 成本指标 | 提高饲养管理精度 |  | 节省成本10%以上 | 节省成本10% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 提高饲养管理精度 |  | 提高饲养管理精度 | 实现温度温度可控制，自动上传数据，配料、投喂自动化。 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 满意度90%以上 | 满意度95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100 | 0 | 0
| 总分 | [5 empty] | 90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 已完成验收，等待拨款。
填报人：董庆武 | [5 empty] | 联系电话：5099997
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。