## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位：农田建设科 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度专款－-调整2018年中央土地整治工作专项资金和基本农田建设专项资金的通知{唐财建[2018]128号}－丰南区2020年岔河镇原国土资源局移交（2018年）高标准农田建设 |  | 实施(主管）单位 | 丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 126.13 | 到位数： | 113.6882 | 执行数： | 113.6882 | 90.14%
| 其中：财政资金 | 126.13 | 其中：财政资金 | 113.6882 | 其中：财政资金 | 113.6882
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 到2022年底完成高标准农田建设面积0.47万亩，完成投资592.4万元。 |  |  | 依据《河北省农业农村厅关于2020年农田建设（原国土部门移交）项目实施计划的通知（冀农财发[2020]6号）文件要求，区国土局移交我单位2020年高标准农田建设任务面积0.47万亩，至2023年底已全部完成。 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 建设规模（万亩） |  | 到2023年底全部竣工 | 0.47万亩 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 竣工时间 |  | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 按设计图纸的要求工程全部完工 | 10
|  | 成本指标 | 亩均补助标准（万元） |  | ≥0.12 | 0.125万元 | 15
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目寿命 |  | ≥15年 | 15 | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意率 |  | ≥95% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 90.14% | 9
| 总分 | [5 empty] | 99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 剩余资金是项目结余资金
填报人：李振环 | [5 empty] | 联系电话：8189213
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。