附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（ 2024年度）

项目（专项资金）名称 公共资源交易中心运转经费

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区行政审批局（公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区行政审批局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　2025 年　2　月　26　日

一、评价工作组织开展情况

为依法合理规范使用专项资金，最大限度发挥作用，经研究，审批局成立了绩效自评工作小组，负责财政支出重点项目评价工作，具体成员名单如下：

**组 长：李春丽**

**副组长：张海涛 单志刚**

**组 员：杨小宝 董恩华 李海荣**

**本次财政支出重点项目评价选取了“公共资源交易中心运转经费”项目。该项目年初预算为32.9万元，本年度实际支出为23.93万元，预算执行率为72.74%。该项目由本单位组织实施，并对该项目实施全程监管。根据项目特点，审批局制定了评价工作方案，通过对预算执行情况、项目资金使用情况、项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况的梳理，通过对资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范等指标的检验，检验资金支出效果，分析存在的问题并查找原因，及时总结经验，完善资金和项目管理，切实提高该项目资金的使用效益。**

二、项目基本概况

1.项目背景。公共资源交易中心的主要职责是贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策，为交易活动提供场所、设施和服务。制定交易现场和内部工作制度并组织实施。收集、存储和发布各类交易信息，为市场主体提供相关政策法规咨询服务。查验进场交易项目手续，负责项目交易现场记录。见证公共资源交易项目交易全过程，维护交易活动秩序。综合使用各类评审专家。建设维护区交易中心信息网络技术平台。建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设。负责组织实施区本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购。接受委托人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目。按规定要求发布政府采购信息；编制采购文件，制定评标原则和评分标准等。组织协调政府采购合同的签订以及对供应商履约的验收，受采购人委托办理政府采购项目的其他事宜。登记管理政府采购供应商库。受理供应商的咨询或者质询。

2.项目绩效目标。(1).发挥最佳的市场运作效应，简化程序，实现效率最高。(2).采购活动公平、公正、公开,选择最优供应商。(3).确保采购质量、提高采购效率，降低采购成本。公共资源交易中心是优化营商环境的重要窗口，我们将继续坚持“政府主导、管办分离，集中交易、规范运行，部门监管、行政监察”的原则，优化公共资源配置，整合现有资源，创新监管机制，规范交易行为，切实解决公共资源交易过程中存在的突出问题，打造公开、公平、公正和诚实守信的阳光交易平台。

三、绩效评价情况

(一）项目执行情况。项目年初预算安排32.9万元。实际到位资金23.93万元，实际支出共计23.93万元，其中日常办公经费5万元；场地设备系统及LED屏维修维护费0.75万元；展牌、条幅等宣传用品费用1万元；电话费及网络费用2.4万元，用于交易中心日常业务办公的需求，政府采购专家评审费2.78万元。上缴市公共资源交易中心公共资源交易系统升级改造运维经费12万元。为招投标业务工作顺利开展做好服务保障。

（二）绩效指标分析情况

1、产出指标（数量指标）：采购招标率100%

2、效益指标（社会效益指标）：公共服务水平提升

3、满意度指标：使用人员满意度达100%。

4、预算执行率指标：所有项目资金均按照资金安排进行管理，预算执行率72.74%，是由于力行节约，政府采购专家评审费本年度支出仅为2.78万元。所以执行率偏低。

以上各项目标均已达到年初预期目标。

3．项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分97及评价等级优；今年以来，立足管办分开、监管分离，统一管理、相互制约，公开透明、依法监督的原则，充分运用“互联网+”技术，扎实开展各项公共资源交易工作，持续推进全流程电子化，规范政府采购行为，着力提升公共资源交易服务质量和效率，各项工作取得了较好的工作成效。组织各类交易项目424宗，交易总金额35.67亿元。其中，完成政府采购项目262宗，交易总金额5.61亿元；工程项目70宗，交易金额20.6亿元；土地使用权交易项目29宗，交易金额8亿元；国有产权项目63宗，交易金额1.46亿元。采购活动公平、公正、公开,选择最优供应商，确保采购质量、提高采购效率，降低采购成本。

四、存在问题及改进建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。正确选择绩效评估分析工具，并重视评估结果的反馈，对行政事业单位建立健全绩效评估机制产生推动作用。建立健全预算管理控制制度，加大评价力度，保证各项工作有序执行。而实践经验证实，将全面预算管理应用在实际绩效考核工作中，可以使绩效评价工作更加完善，并对考核机制和目标产生约束作用。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无