**财政支出重点评价报告**

**（2019年度）**

项目（专项资金）名称  读书（读者）活动及文化活动年度经费

项目实施单位      唐山市丰南区图书馆     （公章）

项目主管部门    唐山市丰南区文化广电和旅游局  （公章）

部门（单位）负责人签字：  刘志大

2020 年   6月 18 日

一、评价工作组织开展情况

根据上级财政部门关于开展2019年度重点预算项目评价的要求，丰南图书馆设立了以馆长刘志大为组长，项目实施负责人、财务负责人、会计为成员的评价小组，选取了和图书馆服务效能体现关系密切读者活动为评价对象。按要求制订了评价工作方案，根据年初制定的项目预算绩效目标以及项目具体实施、产出指标、效果指标等情况，对该项目进行了整体评价。

二、项目基本概况

**1、项目背景**

读者活动的积极有序开展是公共图书馆深入服务读者、提升服务效能的重要手段，在公共图书馆评估定级、省级国家级公共文化服务示范区创建中均为重要指标。其主要内容就是依托图书馆借阅服务，免费开展讲座、展览、阅读推广活动等丰富多彩的读书活动，让群众享受到多形式、高质量的公益文化服务，提高群众文化体验，提升我区文化软实力。2019年度丰南图书馆安排读书活动区级财政预算资金7.4万元。

**2、项目绩效目标**

充分利用图书馆资源、场地、人员优势，全力开展各类型阅读推广活动，以丰富的活动吸引更多人走进图书馆、走进阅读。

三、绩效评价情况

**1、项目执行情况**

组织少儿读书活动260余场，成人读书活动23场，讲座23场，展览20场，下基层读书活动100余场。

**2、评价意见**

（1）产出指标：年度开展公益讲座23场、各类展览20场、各类主题读书活动280余场，均优于年初设定预期指标值；

（2）效益指标：年度各类活动参与人数4万余人次、各级各类媒体报道52次，均优于年初设定预期指标值；

（3）满意度指标：服务对象满意度95%，高于年初设定预期指标值；

（4）预算执行率达到100%

**3、项目综合评价等级和评价结论**

经评价小组综合评价，本项目评价得分为100分，评价等级为优；2019年度该项目的实施，有效推动了丰南图书馆的持续健康发展，项目严格执行了预算管理政策，各项指标较好完成了年初目标设定，读者满意率较高，达到了预期效果。

四、存在问题及改进建议

**1、存在问题：**读者活动受众面需进一步加大。

**2、原因及整改措施：**传统线下活动组织较多，创新拓展不够。今后应不断强化活动组织的创新思维，充分利用线上线下相结合的形式，扩大活动受众面，并将活动努力向基层推进。

**3、建议：**因图书馆大部分读者活动为小型活动，经费开支主要为发放奖品，因此应将活动奖品经费按需求列支，不受比例限制。