附件4

财政支出重点评价报告

（2024年度）

项目（专项资金）名称提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2023】144号）

项 目 实 施 单 位唐山市丰南区交通运输局地方道路养护站（公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区交通运输局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　2025年2月18日

一、评价工作组织开展情况

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照唐山市丰南区财政局《关于全面开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财监〔2025〕1号）要求，我单位结合实际，成立了绩效评价工作小组，小组对专项资金相关账目进行检查，收集整理项目支出的相关资料，对提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2023】144号）进行了绩效评价。

二、项目基本概况

1．项目背景。⑴按照唐山市地道处《关于唐山市农村公路养护工程计划编制指导意见》（唐交地字【2012】1号）、《唐山市财政局唐山市交通运输局关于下达2017年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（唐财资环【2017】14号）及《唐山市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知》（唐财建【2023】144号）的要求，制定2024年养护计划，丰南区2024年农村公路养护工程共30项，总计投资927.2万元，省级资金175万元。⑵根据《唐山市丰南区地方公路建设养护管理实施细则》（丰政办【2012】7号），完成2024年县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、疏港路共计215.671公里，桥梁113座的日常养护工作；年初预算安排资金800.3万元，其中：省级资金58万元。⑶省级示范乡镇创建工作是各项示范创建的重要组成部分，是“四好农村路”提升的关键项，按照省级创建标准的通知要求，乡镇政府具体负责本行政区域内的提升工作。按照创建要求，加大履职能力建设及管养养护投入力度。按照河北省交通运输厅创建标准的要求，开展省级示范乡镇创建工作，总费用为100万元。⑷唐山市丰南区邱柳线K68+203-K68+667段（G205与邱柳线交叉口桥南侧-高家围）因2023年丰碱线断交大修，过往车辆绕行邱柳线，造成该路段破损严重，为保证群众出行安全，需进行大修处理，项目总投资162万元。工程建设内容包括路基、路面大修，维持原道路等级二级公路不变。

2．项目绩效目标。

项目数量指标情况：达标

项目质量达标情况：工程质量合格率100%，达到实施细则要求的养护标准；通过辖区内乡村公路建设、养护的提升工作,实现乡镇达到省级示范乡镇创建标准。

项目时效达标情况：按时完成。

项目成本控制情况：按工程造价不高于概算。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。

（1）完成唐山市丰南区2024年农村公路养护工程小修工程9项，共包括8条道路，其中县道3条，乡道4条，村道1条。工程建设内容包括沥青路面挖补工程1项，维修边沟、清淤工程1项，修整边沟、砌筑粉刷田路分界砖、补充田路分界砖工程2项，安装标志牌工程4项，安装镀锌钢管工程1项。中修工程14项，共包括8条道路，其中县道2条，乡道4条，村道2条。工程建设内容包括埋设警示桩工程6项，施划标线工程1项，拆除原有护栏，砌筑长城墙工程1项，栽植绿化工程1项，安装护栏板工程1项，加固失稳边坡工程1项，平交道口改善工程3项。大修工程7项，共包括6条道路，其中县道3条，乡道3条。工程建设内容包括路基路面大修，维持原道路等级二、三、四级公路不变。

（2）县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观道、唐爽路、疏港路共计215.671公里，桥梁113座。投资总额800.3万元，省级资金58万元，达到养护实施细则要求的标准。

（3）按照省级示范乡镇创建标准的要求督导乡镇外业提升、内业齐全，符合创建标准。

（4）完成邱柳线（K68+203-K68+667段）路基、路面大修县级公路工程建设。

2.（1）产出指标按年初预算制定的数量及标准执行，按照相关规定及时完成各项指标，此项得分50分，自评得分为50分，减分原因为质量指标按养护实施细则标准未达到100%指标。

（2）效益指标应得分30分，自评得分30分。

（3）满意度指标预算执行率年初预期指标值≥90，自评得分9分。

（4）预算执行率年初预算指标值100%，自评得分10分。

3.项目综合评价等级和评价结论

（1）绩效评价综合得分99分，评价等次为优秀。

（2）项目综合评价结论：项目实施后，实现辖区内公路构建物、桥涵完好，排水畅通，沿线防护安全设施完善；路面平整、清洁。促进沿线经济发展，减少道路扬尘，提高公路两侧环境，群众满意度良好。

四、存在问题及改进建议

无

1. 其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

主要经验及做法：（1）通过建立微信群等措施养护承包人及时上报养护路线情况，对发现情况及时处治，安全隐患得到及时处理，养护质量、效果得到了较大的提高。（2）后续工作计划；继续加强乡镇管理工作，不断提升养护管理水平。（3）主要经验及做法；通过乡镇外业及内业的督导，辖区内道路路况得到了较大的提升。