财政支出重点评价报告

（ 2024 年度）

项目（专项资金）名称2024年超长期特别国债（推动大规模 设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算（唐财建[2024]81号)

项 目 实 施 单 位唐山市丰南区环境卫生服务站 （公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区住房与城乡建设局（公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　2025年2月25日

一、评价工作组织开展情况

按照《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评价工作的通知》（丰财监﹝2025﹞1号）文件要求,为增强我单位支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，对我单位2024年所有预算项目开展绩效评价。总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

1、为加强我单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位成立绩效评价小组，由环卫站主任任组长，单位副主任为副组长，相关科室人员为成员。

2、工作方案与实施过程

①由评价工作小组，拟定绩效评价工作方案

②了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料

③制定财政支出项目绩效评价指标体系

④根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表

⑤评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息

⑥撰写评价报告并提交评价报告

包括评价对象绩效目标、绩效指标、评价标准和评价方法等。

1. 项目基本概况

1、项目概况

2024年6月份丰南区环卫站根据住建部《住房和城乡建设部关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》(建城规【2024】2号)文件要求，本着“保障生产，分批更新，促进民生”的原则，以环卫站现有62 辆作业车为主体，充分利用河北省公车办核定的73辆车辆控编指标，组卷上报了环卫设备更新项目。该项目共包括：采购新能源环卫专用车73辆;移动压缩箱体24套;固定式压缩设备2台，配套收集箱10台。项目计划总投资12223万元。申报国债资金60%，区级配套资金40%。

1. 项目绩效目标

该项目的建设有效改善城市大气环境质量以及减轻对空气的污染，是城市发展建设的需要，是环保节能的需要，也是改善人民生活质量的需要，它的实施必将为丰南区环境的改善以及城市建设和经济的发展带来巨大的环境效益、社会效益和经济效益。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。

按照环卫站车辆编制和现有车辆的使用年限，我局环卫站计划分三批采购车辆和相关设备。2025年1月完成29辆车的采购，计划资金3995万元。2025年5月完成20辆车及36组垃圾处理设备的采购，计划资金4040万元。2027年完成24辆车的采购，计划资金3750万元。

为尽快完成车辆采购任务，已经区财政局国资办协助办理公车控编手续，并完成 19辆已达到8年的国Ⅲ、国Ⅳ车报废手续的办理工作。

该项目为单纯的车辆设备采购故规划、土地、环评等手续不涉及。目前该项目项目建议书、可研报告、资金申请报告、可研评审报告均全部完成，项目车辆选型、技术参数确定等全部完成。下一步计划组织第一批新能源车辆采购招标。

2．其他情况。

因目前招标工作刚完成，申请的2024年超长期特别国债（推动大规模 设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算（唐财建[2024]81号)资金3500万元，暂未支出。

3．项目综合评价等级和评价结论

在传统环卫车辆中，燃油车成本占据了很大比重，而新能源环卫车辆则可以将燃料成本降低到最低，从而减少了运营成本。此外，由于新能源环卫车辆采用智能化控制系统，可以提高作业效率，减少人力资源的使用。因此，新能源环卫车辆可以有效降低哦城市环卫成本，提高社会经济效益。

四、存在问题及改进建议

1、由于前期报批手续、车辆控办手续办理等原因造成项目进展滞后。

2、建议政府协调财政及其他部门加大帮扶力度，加快项目进程。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

根据专款专用的原则，申请的超长期特别国债100%用于车辆设备更新。支出程序严格按财政规定，做到事前报告，过程把关，经手规范，审核严格，全部资金使用不出现差错。