## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位： | [7 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 以前年度债券-丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程 |  | 实施(主管）单位 |  | 河北丰南经济开发区管理委员会
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 1070 | 到位数： | 1070 |  | 执行数： | 1070 | 100%
| 其中：财政资金 | 1070 | 其中：财政资金 | 1070 |  | 其中：财政资金 | 1070
| 其他 |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率
| 1、提升丰南经济开发区高新园的区委优势，挖掘规划区内土地增值的潜力。2、提高有家属当地经济发展，改善环境。 |  |  | 改善了开发区交通和环境质量，促进了区域经济发展。 |  |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建雨水管道 |  | 20 | 2292米 | 2292米 | 20
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 |  | 10 | ≥95% | 90% | 8
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | 10 | 不超投资概算 | 未超投资概算数 | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 促进园区结构优化 |  | 10 | 成效明显 | 成效明显 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加就业机会 |  | 5 | 成效明显 | 成效明显 | 5
|  | 生态效益指标 | 进一步优化园区营商环境 |  | 5 | 成效明显 | 成效明显 | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续带动周边人气和经济发展 |  | 10 | 成效明显 | 成效明显 | 10
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥90% | 100% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [6 empty] | 98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因不利物质条件及增加工程量等原因造成工程未按计划工期完工，及时结合设计、施工、监理等单位提出解决问题方案并经专家论证通过后实施，保证工程质量达标情况下加快施工进度。
填报人： | [6 empty] | 联系电话：
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据实际完成情况填写。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.当单项指标未完成时，自评得分应小于指标分值。 9.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。