财政支出重点评价报告

（ 2023 年度）

项目（专项资金）名称  中央衔接资金—发展新型农村集体经济项目

项 目 实 施 单 位        丰南区农业农村局   （公章）

项 目 主 管 部 门                           （公章）

部门（单位）负责人签字：

2023年2月5日

一、评价工作组织开展情况

1、评价小组的设立和工作开展情况

为切实做好2023年度新型农村集体经济项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，按照区财政局相关要求，我局对2023年度使用的新型农村集体经济项目开展了绩效评价工作。我局成立了由主管副局长王彬志为组长的产业帮扶资金绩效评价小组，明确了各成员在此次自评工作中的职责，并采取了如下方法进行了绩效评价：

（一）收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

（二）现场查看。进行实地查看，调查走访。

（三）得出评价结论，形成绩效评价报告。

2、项目村的确定

2023年9月5日河北省乡村振兴局等四部门下发《关于确定2023年发展新型农村集体经济扶持村名单及项目的通知》，审核确定了小集镇碱城村蔬果保鲜库项目、大齐各庄小齐各庄村蔬果保鲜库项目、大齐各庄镇小史马村休闲游项目、尖字沽乡蒲台河村农产品储藏项目、大新庄镇渠坨村农产品储藏项目、黄各庄镇东发旺台村蔬果保鲜库项目（两村联建项目）、钱营镇后赞公庄村的蔬果保鲜库项目、前赞公庄村的仓储物流项目8个扶持发展新型农村集体经济项目。

二、项目基本概况

1、项目背景

2023年7月20日河北省乡村振兴局等四部门下发了《关于做好2023年度全省扶持新型农村集体经济发展申报工作的通知》，下达我区扶持资金450万元，主要支持9个村集体新型农村集体经济发展项目，每个村50万元。

2、项目绩效目标

2023年我区严格按照财政局的相关要求设立符合我区扶持发展新型农村集体经济项目实际的项目绩效目标。绩效目标设定情况为项目数量9个、质检达标率100%、完成时限为2023年12月底前完成、项目建设指标为最终支付资金额度不高于预算额度、运营收益≥7%、受益人数≥6000人、满意度指标≥90%。

三、绩效评价情况

1、项目执行情况

2023年度新型农村集体经济项目均已完工，资金已全部拨付至施工方。

2、评价指标完成情况

（一）产出指标分析

（1）扶持发展新型农村集体经济项目谋划数量

2023年中央向我区下达扶持发展新型农村集体经济项目资金450万元，用于扶持发展新型农村集体经济项目，由于在前期制定绩效目标时，按照上级政策要求原则是9个村，9个项目，但是我区出现了两村联建项目，故我局对项目绩效目标表进行了变更，将扶持项目个数变更为8个。

（2）质检达标率情况分析

2023年扶持发展新型农村集体经济项目目前已全部完工，质检达标率为100%。

（3）完成时限情况分析

2023年扶持发展新型农村集体经济项目2023年12月底已全部完工，项目完工率为100%。

（4）项目建设情况分析

2023年扶持发展新型农村集体经济项目目前支付的中央衔接资金为450万元，资金支出率为100%，最终支付资金额度不高于预算额度。

（二）效益指标完成情况分析

（1）运营收益情况分析

2023年扶持发展新型农村集体经济项目12月底刚刚完工，尚未产生收益，2023年收益率为0，预计明年年初开始产生收益。

（2）受益人数

2023年扶持发展新型农村集体经济项目受益人数为6095人，完成了设定的受益人数≥6000人。

（三）满意度指标完成情况分析

经调查，各项目村村民对该项目的满意度为100%，达成了年初制定的绩效目标。

3．项目综合评价等级和评价结论

2023年扶持发展新型农村集体经济项目综合评价得分100，评价等级为优。

四、存在问题

一是2023年扶持发展新型农村集体经济项目12月底刚刚完工，2023年收益率为0，预计明年年初才能开始产生收益。二是由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量，下一步我单位将加强多相关人员的业务培训，以保证绩效评价工作的质量。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无。

唐山市丰南区农业农村局

2023年2月21日