## 工作表1
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2024 年度）
填报单位：丰南区农业农村局 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 冬季清洁采暖试点项目市级补助资金（唐财建[2023]93号) |  | 实施(主管）单位 |  | 丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 68.56 | 到位数： | 68.56 |  | 执行数： | 36.9535 | 53.9%
| 其中：财政资金 | 68.56 | 其中：财政资金 | 68.56 |  | 其中：财政资金 | 36.9535
| 其他 |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率
| 按实际需要进行洁净型煤的保供配送工作，在供暖期结束前，洁净煤已保供到位。乡镇相关手续已完善，省、市补贴资金按文件应及时拨付。 |  |  | 已完成2023年采暖季农户洁净型煤推广、使用 |  |  |  | 96%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 保供率(实际保供量与居民订购量的比例） |  | 20 | 100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 产品合格率(合格产品占产品总量的比率) |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付到位率(资金实际拨付金额与应到位金额的比率) |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 需求率（实际需求户与居民订购量比率） |  | 10 | ≥95% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 环保综合指标完成率(环保综合指标完成情况与下达任务指标的比率) |  | 30 | ≥90% | ≥98% | 30
|  | 社会效益指标 | 指标 １
|  | 生态效益指标 | 指标 １
|  | 可持续影响指标 | 指标 １
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意基本满意问卷占总问卷的比率 |  | 10 | ≥80% | ≥90% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 10 | ≥100% | ≥53.90% | 5
| 总分 | [6 empty] | 95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金拨付率未达100%，因市级财政按采暖季前预计数下拨的洁净煤补贴资金，而采暖季结束后实际农户订购的洁净煤数量少于预定数，我局是按实际农户订购数量拨款。所以资金拨付到位率未达标。
填报人：孟德亮 | [6 empty] | 联系电话：8189214
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据实际完成情况填写。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为：当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.当单项指标未完成时，自评得分应小于指标分值。 9.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。