## Sheet1
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标说明 | 得分
项目决策（15分） | 项目设立（6分） | 依据充分性（3分） | 符合国家法律法规、国民经济发展规划和及相关政策0.5分，符合行业发展规划和政策要求得0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分；项目不与相关部门同类项目或门内部相关项目重复得1分 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规，经济社会发展规划以及行业发展规划和政策；②是否与本部门职责密切相关；③是否与相关部门同类项目或内部相关项目重复。 | 3
|  | 程序规范性（3分） | 项目按照规定程序申请设立得1分；审批文件、材料符合相关要求得1分；事前经过必要得可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估集体决策得1分 | 评价要点：①是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经开展必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。 | 3
| 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目有绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分；项目预期产出效益和效果符合实际的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分 | 评价要点：①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否符合实际业绩水平；③是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.5
|  | 绩效目标明确性（1分） | 绩效目标细化分解为具体得绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 1
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性（4分） | 预算编制经过科学论证得1分； 预算内容与项目方案内容相匹配得1分，缺一项或有一项不符合要求的扣0.5分，扣完为止；预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目方案内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 | 4
|  | 资金分配合理性（2分） | 资金分配符合相关管理办法；资金分配额度合理，与项目单位或工作实际相适应。 | 评价要点：①资金分配是否符合相关管理办法；②资金分配额度是否合理，与项目单位或工作实际是否相适应。 | 2
项目过程管理（20分） | 资金管理（13分） | 资金到位率（3分） | 资金指标到位率100%的得3分，因各级财政部门原因造成资金未全额到达的不扣分；主管部门原因造成资金未全部到达的酌情扣分。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3
|  | 资金到位及时率 （2分） | 到位及时率100%的得2分；因各级财政部门原因造成资金到达不及时的不扣分；主管部门原因造成资金到达不及时的酌情扣分。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 2
|  | 到位执行率（4分） | 到位资金执行率90%（含）以上得满分；每低于10%扣0.5分，扣完为止。 | 到位资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金 | 4
|  | 资金使用合规性（4分） | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；符合项目预算批复或合同规定用途的得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定用途。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4
| 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） | 有健全的财务管理制度、项目实施过程管理制度（业务管理制度）、资产管理制度，每缺一项扣1分，有一项不完善的扣0.5分，扣完为止 | ①是否有健全的财务管理制度；②是否有项目实施过程管理制度（业务管理制度）；③是否有资产管理制度 | 3
|  | 制度执行有效性（4分） | 遵守相关法律法规和相关管理制度规定得1分；项目调整及支出调整手续完备；项目方案、合同书、项目进度表等资料齐全并及时归档；项目实施得人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度规定；②项目调整及支出调整手续不否完备；③项目方案、合同书、项目进度表等资料是否齐全并及时归档；④项目实施得人员条件、场地设备、信息支撑等落实是否到位。 | 4
产出（40分） | 项目产出（40分） | 实际完成率 （16分） | 完成率100%的满分10分，不足100%的按完成率比例酌情扣分。客观原因未及时完成的不扣分。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 16
|  | 完成及时率 （8分） | 及时率100%的满分10分，不足100%的酌情扣分。客观原因未及时完成的不扣分。 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100% | 7
|  | 质量达标率 （16分） | 达标率100%的满分10分，不足100%的按比例酌情扣分。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100% | 16
效果（20分） | 项目效益（20分） | 社会效益（15分） | 完成率达到90%得满分，低于60%不得分，60-90%之间按对应比例扣分。 | 完成率=（实际完成社会效益指标/指标值）*100%，多个项目的完成率按算术平均值计算。 | 15
|  | 可持续影响（5分） | 持续提升基层公共文化设施，为公共文化服务体系的可持续发展提供必要的阵地保障和运行保障。 | 是否通过宣传以及对公共文化设施的后期维护等措施，来推动公共文化服务体系建设可持续发展。 | 5
|  | 服务对象满意度（5分） | 满意达到90%得满分；小于60%不得分，60-90%之间按比例扣分。 | 服务对象对国家基本公共文化服务项目实施产生效果或影响的评价。采取社会调查的方式。 | 5
合计 | 100 |  |  |  | 98.5