## 3
附件3
部门预算项目绩效自评表
（ 2023 年度）
填报单位： | 丰南区农业农村局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金（唐财农[2022]115号）-耕地质量监测与保护提升 |  | 实施(主管）单位 | 丰南区农业农村局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： | 3 | 100%
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 开展10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测 |  |  | 已开展10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 长期定位监测点调查监测数量 |  | 完成10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测 | 已完成10个省级耕地质量长期定位监测点调查监测 | 20
|  | 质量指标 | 测土配方技术普及率 |  | 实施测土配方施肥面积与农作物种植面积比例≥95% | 实施测土配方施肥面积与农作物种植面积比例95% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2023年底前完成 | 2023年12月15日完成 | 10
|  | 成本指标 | 每亩节约成本 |  | 每亩节约投入成本≥5% | 每亩节约投入成本5% | 10
| 效益指标（30） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 耕地质量提升 |  | 耕地质量等级提升≥0.1 | 耕地质量等级提升0.13 | 30
可持续影响指标
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意程度 |  | 服务对象满意程度≥90% | 服务对象满意程度95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 王志勇 |  |  |  |  | 联系电话： | 18633982226
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。